## NG 3041-59-04

# Läges/status rapport

Februari- April 2006

## VERKSAMHETSMÅL

#### Huvudmål

Det övergripande målet är att studera alternativa driftsformer inom såväl privat som offentlig regi avseende vård och omsorg. Detta innefattar att:

- Bidra till ökat samarbete mellan organisationer i Tröndelag och Jämtland som utvecklar modeller för alternativa verksamhetsformer inom vård och omsorg

- Utforma åtgärder på brukarnas villkor med möjlighet till reell medverkan.

- Kartlägga behoven av kompetensutveckling för att driva vård och omsorg i alternativa verksamhetsformer.

- Planlägga och genomföra kompetenshöjande åtgärder för projektets samarbetspartners.

Mål för perioden

- Nätverkträff i Åkersjön

- Planering för studieresan till Italien

- Genomföra en studieresa till Italien för att studera grön omsorg/omsorgs kooperativ där.

- Genomföra en studieresa för några ur Micas personal till Mestring/Stjördal kommune, Trondheim kommune och Oppigard/Melhus kommune för att se hur de jobbar med integrering av personer med olika funktionshinder.

- Grön omsorg Sverige skall tillsammans med Norges Grön omsorg planera en studieresa för svenska jordbrukare/politiker och tjänstemän till Sör och Nor-Tröndelag för att kunna utveckla Grön omsorg i Sverige.

- Fortsätta jobba med konferensen som blir den 27/9 samt lägga fram ett program.

RESULTAT

Aktiviteterna i projektet har besått av:

Projektledare Sverige-Norge

Den största delen av arbetet med projektet denna period har gått till planering av studieresan som vi genomfört till Italien.

Men även andra aktiviteter har genomförts såsom:

- Skrivning av förra lägesrapporten

- Möten för att planera studieresan till Nor & Sör-Tröndelag (För delar av Micas personal)

- Div. telefon och mailkontakter för fortsatt planläggning av studieturen.

- Fortsatt skrivning på artikeln/slutrapporten

- Uppföljning av delprojekten

- Möten med delprojekten

- Planerat och genomför en nätverksträff med delprojekten.

- Skrivit mötesprotokoll.

- Styrgruppsmöte

- Planering av kommande konferens (27/9 -06) Vi har bokat upp några föreläsare, gjort ett program i grova drag, samt tittat ut och bokat konferenslokal. Den är i nuläget bokad på Ringve gård, straxt utanför Trondheim, men det kan ev. bli ändringar på detta.

Mica

- Haft individuellt utvecklingssamtal med projektets handledare.

- Genomfört en studieresa för åtta stycken ur Micas personal till Stjördal kommune, Trondheim kommune, KIM-center samt till Melhus kommune. (se även bilaga 1)

- Deltagit på studieresan till Toscana-området för att studera alternativa driftsformer samt grön omsorg. (se bilaga 3)

- Jobbat vidare på de delmål som är satta för gruppen i Haxäng: brukarnas utveckling i miljön, den fysiska hälsan, samt den psykiska hälsan.

- Både den psykiska och den fysiska hälsan för gruppen går uppåt. Gruppen känner sig väl integrerade i företaget och har riktiga och bra arbetsuppgifter. Arbetstagarna har egna ansvarsområden kring arbetet och detta gör att de växer med sina arbetsuppgifter.

- Att djuren behöver brukarnas omtanke och omsorg har också varit en bra och viktig sak på gården. Genom att detta så tydligt syns/märks, utför arbetstagarna sina arbetsuppgifter med extra noggrannhet.

Grön Omsorg

- Deltagit på nätverksträffen i Åkersjön

- Haft individuellt utvecklingssamtal med handledaren

- Deltagit på studieresan till Toscana-området för att studera alternativa driftsformer samt grön omsorg

- Informerat om Grön omsorg på LRF stämman.

- Telefonkontakt med Bergs och Krokoms kommun.

- Träff med Krokoms kommuns social nämnd, individ och familjeomsorg och elevhälsan tillsammans med en jordbrukare som är tänkt att starta upp ”grön omsorg” med barn/ungdomar hemma på sin gård.

- Möte med LRF och representanter från Länsförsäkringar för att diskutera försäkringar kring ”Grön Omsorgs” verksamheter i Sverige. Underlaget kommer att bli på riksnivå.

- Planering av en studieresa till Norge för att se hur de löst ”försäkringsfrågan” samt titta på flera Inn på Tunet verksamheter.

- Träff med Bergs kommuns verksamhetsnämnd. Berg har ett skolprojekt, tillsammans med LRF och Norge som heter ”Gården som pedagogisk resurs., så de planerar in Grön omsorg både för barn/ungdom samt omsorg och äldre.

- Telefonkontakt med intresserade av projektet, både inom och utom länet.

- Fortsatt planering av studieresan (2-3/5 -06)

Lofota

- Delprojektet har fortsatt med sina interna utbildningar när det gäller media, vilket innebär att de flesta av personalen numera kan hantera foton i ett bildredigeringsprogram. Detta ser de som mycket viktigt då det gäller att hålla sin hemsida både aktuell och uppdaterad till dags dato. Just nu har Lofota haft lite problem då de försökt att lägga in rörliga bilder.

- Tillsammans med Coompanion har Lofota haft ett gott samarbete vilket resulterade i att de kunde få möjligheten att träffa andra kooperativ i Jämtland under en dag i mitten på april. Detta skedde i Mörsil och där deltog 6-7 kooperativ, personalen utbytte massor av erfarenheter.

- Delprojektet har planerat och genomfört en nätverksträff i Åkersjön där deltagarna fick en dag tillsammans med LOFOTA.

LOFOTA försökte omsätta sina idéer på kollegor i delprojekten med hjälp av bl.a. snöskoter. Alla som deltog fick pröva på att framföra skoter och dessutom skjutsa varandra. Väl ute på fjället så dukades upp för lunch, en fantastisk upplevelse för många i ett lika fantastiskt väder.

- Lofota har genomfört ett möte mellan brukare från Sverige (LOFOTA) och brukare från Norge (Mestring). Gällande detta möte så var det den första kontakten mellan dessa brukare, detta var ett spännande möte på många sätt och vis. Lofota valde samma upplägg som de hade i samband med nätverksträffen, vilket innebar att de ungdomar som ville fick prova på att framföra snöskoter alternativt bli skjutsad i en normalt svåråtkomlig terräng. Lunchen denna gång var kanske inte den stora höjdpunkten utan det var nog att själv få köra snöskoter med hjälp av en ansvarig bakpå. Delprojektet kunde konstatera att det var en viss blygsamhet och en viss språkförståelse, men ändå såg de bara glada miner. Detta talar för att nästa träff som förhoppningsvis blir i Norge blir en riktig succé, om vi bara låter de brukare som en gång träffats åter får möjligheten att ses.

- Under delprojektmöten så har Lofota nu påbörjat sitt arbete inför konferensen den 27 september i Trondheim.

- Lofota har också tagit emot en ny brukare, så deras gruppbostad består nu av 7 boende (brukare).

- Avslutningsvis så kan vi berätta att Lofota fått vår första utmärkelse, nämligen ”Årets Kooperativ 2006 i Jämtland”. Ett pris som Coompanion tillsammans med HSB Mitt instiftat. Ett 20-tal förslag hade inkommit.

Mestring

- Planerat samt genomför en gränsöverskridande träff med delprojektet Lofota

- Hållit i ett studiebesök för nio stycken personal från Mica

- Deltagit i studieresan till Italien

Vi har startet året med møter med sponsorer og elever og deres foresatte. Dette samt forberedelser til de to turene vi skulle ha i denne perioden. Mye tid har også blitt brukt til foredrag til uliker kollegaer i Stjørdal Kommune( Helsetasjon for ungdom, helsesøstrene, PPT og psykisk helsetjeneste.

Vi har hatt to overnattingsturer med elevene. Den ene var oppi Meråker, der vi lå over til team exitement. Om kvelden vadde vi kurs i førstehjelp(gjennoppliving og sårskader). Deretter tok vi for oss elementer av stressmestring og krisehåndtering. Etter dette en tur ut for å bli litt våt og kald før badestampen var ferdig varmet Vi spiste god mat(kreolsk suppe og elg gryte). Deretter plukket elevene ut en film som alle måtte bli enige om på forhånd. Dette var en av team byggingsoppgavene. Vi tittet film og forberedte oss på neste dag.

Flere hadde aldri prøvd alpint og elevene valgte ulikt ift snøbrett og karving ski. Alle deltok og lyktes etterhvert serdeles godt med oppgaven. To av jentene deltok for første gang etter dette på skolens skidag. Vår hjelper Line har nok mye av æren for dette.

Etter denne turen har vi fått inn en ny jente, dette før turen til vårt møte med Lofota.Turen til Åkersjøen samt storsjøbadet neste dag ble en opplevelse vi sent vil glemme, både elever og ledsager. Det ble særdeles vbellyket og vi gleder oss til å treffe dem her på Stjørdal i slutten av Juni.

Oppigard

- En mann har vært 2 dager/uke i prosjektet.

- Inngått avtale med a-etat, Midtre Gauldal om arbeidspraksis for ungdom med utenlandsk opprinnelse. Han var deltaker nr. 2 i prosjektet vår 2005. Skal starte 5/5-06.

- Inngått avtale om språktreningsplass for en kvinne. Starter opp først i mai. 1-2 dager pr uke. OA dekker busskort.

- Venter melding om oppstart for kvinne og mann med psykiske lidelser. Avtalt høst 2005 med Potten, Tiltaksavdelingen.

- Deltagit på nätverksträffen i Åkersjön

- Deltagit på studieresan till Italien/Toscana

- Regelmessige møter 1 gang/mnd på Oppigard med 3 deltakere.

- Planerat och tagit emot studiebesök från Östersund, Mica

Etterjuls- og vår-aktiviterer  på OA:

Strøing og preparering ute mens det var snø og glatt.

Årstiden er meget hektisk.

Utstyr og redskap sjekkes og repareres.

I gartnerier starter såing, prikling og lignende med tanke på sommeren vekster.

Likeså tas avleggere/stiklinger for videre arbeid.

Ute må området rakes, trær og busker beskjæres.

Bedene ute i stjernehagen må bearbeides med tanke på såing/utplanting.

Det blir mye kjøring med trillebår og arbeid med greip, spade, hakke og rive.

Samarbeidet med annen bruker om sponklyving.

Rydding, klyving og pakking av ved i sekk.

Soplimene som er laget er solgt eller ligger ute for salg.

Dørmatteproduksjon står på stedet hvil.

Gapahuk skal settes opp. Tungt og tidkrevende arbeid. Arbeidet prioriteres og hjelp søkes hos arbeidsgruppen  på tiltak i Potten.

Sosial samhandling skjer gjennom hele dagen.

- Tur til Østersund er på diskusjonsstadiet. Mål, hvem og hvordan diskuteres.

Periodens kostnader

- Kostnader för nätverksträffen som boende, resekostnader, mat, hyra av skotrar, konferenslokal

- Kostnader för Micas studiebesök i Nor & Sör-Tröndelag som boende, mat, resekostnader

- Kostnader för träffen mellan Lofota och Mestring som resekostnader, mat, boende, skotrar, osv.

- Kostnader för studieresan till Italien, för resor, boende, mat, buss med chaufför, tolk, resebyrå-konsultation osv.

- Hotel kostnad i Milano. Pga. planerad strejk på SAS-Brathens blev resvägen ner (för en grupp) till Toscana via Trondheim-London-Milano. Vi övernattade en natt i Milano, innan vi reste vidare till ner till San Miniato. (Se bilaga 3.4)

- Dagliga kostnader för Micas delprojekt, buss, persona samt lunch.

##### Tidsplan

Vi följer tidsplanen.

| #### Aktivitet | Tidsperiod |  |
| --- | --- | --- |
| Oppstart og konstituering av prosjektet | 15.06.04 | 01.07.04 |
| Registrering av situasjonen i hvert enkelt delprosjekt i forbindelse med oppstart | 15.06.04 | 15.09.04 |
| Implementering og oppstart prosjektutviklingsfase | 01.09.04 | 31.12.04 |
| Planlegging og gjennomføring av konferanser om alternative driftsformer | 01.11.04 | 30.09.05 |
| Planlegging og gjennomføring av konferanser om .............. | 01.11.05 | 30.09.06 |
| Oppfølging og evaluering av delprosjekter | 01.09.04 | 31.10.06 |
| Rapportskrivning | 01.09.06 | 31.12.06 |

Indikationer:

Rapporteringsschemat som vi gjort används för att säkerställa att uppsatta indikationer uppfylls.

| Generella Indikatorer | Beskrivning |  | Måttenhet | Antal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a Interregionala nätverk (antal nätverk) | Befintliga eller nya nätverk som får stöd eller bildas som resultat av stödet. Tre eller flera ingående organisationer |  | Antal nätverk | 2 |
| 2b. Interregionala nätverk (deltagande organisationer) | Projekt som omfattar integration eller samverkan mellan företag/organisationer /institutioner/motsv. över nationsgränsen |  | Antal företag/organisationer/ institutioner/motsv. som samarbetar | 7 |
| 3a. Arbetstillfällen (nya) | Nya arbetstillfällen i företaget/organisationen som inte skulle ha tillkommit utan projektet |  | Antal motsv, heltid. Kvinnor: | 3 |
|  |  |  | Antal motsv. heltid. Män: | 1,5 |
| 3b Arbetstillfällen (bevarade) | De arbetstillfällen som bevarats i företaget /organisationen som ett resultat av projektet och som annars skulle ha förlorats |  | Antal motsv, heltid. Kvinnor: | 3 |
|  |  |  | Antal motsv. heltid. Män: | 1,5 |
| Åtgärdsspecifika Indikatorer | Åtgärd | Beskrivning | Måttenhet | Antal |
| 4 Företag i kontaktskapande aktiviteter | A2 A3 | Företag som deltagit i olika former av kontaktskap ande verksamhet över gränsen; mässor, information, rådgivning, andra företagsutvecklingsinsatser, FoU-projekt | Antal företag som deltar i kontaktskapande aktiviteter | 7 |
| 5 a Kompetensutveckling (timmar) | A1 | Finansierade kompetensutvecklingstimmar (60 minuter), rådgivning, seminarier, ”klassisk” utbildning etc. | Antal utbildningsstimmar Kvinnor: | 50 |
|  |  |  | Antal utbildningsstimmar Män: | 50 |
| 5b Kompetensutveckling (kurser/insatser) | A1 | Finansierade kompetensutvecklingsinsatser med gränsöverskridande moment i företag/myndigheter/ organisationer | Antal kurser/utbildningsinsatser /seminarier som företag/ myndigheter/ organisationer genomför | 8 |
| 5c Kompetensutveckling (deltagande personer) |  | Finansierade kompetensutvecklingsinsatser med gränsöverskridande moment i företag/myndigheter/ organisationer | Antal personer som deltar i rådgivning, seminarier ”klassisk” utbildning, kurser etc. . Kvinnor: | 50 |
|  |  |  | Antal personer som deltar i rådgivning, seminarier ”klassisk” utbildning, kurser etc. . Män: | 50 |
| 7 IT/Kommunikation | A3 B1 | Aktiviteter som utvecklar IT-infrastruktur över gränsen | Antal aktiviteter | 1 |
| 8 Hälsoförbättring | B2 | Aktiviteter som befrämjar hälsan i regionen | Antal aktiviteter | 2 |
| 11 Forskningsprojekt | A1 | Projekt med inslag av forskning | Antal projekt | 1 |

Informationsinsatser

Projektets hemsida: www2.tisip.no/omsorg

Delprojektens hemsidor.

Muntlig information om projektet för kooperativen/organisationer som vi besökte i Toscana/Italien.

Information om projektet på div. möten/konferenser

Mål för nästa rapporteringsperiod: maj-juni-juli

Eftersom det är sommarmånader så kommer projektet inte att sätta upp så stora mål för denna period.

- Genomför en ny studieresa till Nor & Sör- Tröndelag för intresserade av Grön Omsorg.

- Fortsatt planering av konferensen (27/9 2006)

- Första inbjudningarna/programmet för konferensen skall skickas ut.

Bilagor:

1.	Studieresa till Nor & Sör-Tröndelag

1.1	Inbjudan

1.2	Program för studieresan

1.3	”Rapport” från studieresan

2.	Inbjudan till informationsträff för Grön Omsorg

3.	Studieresan till Italien:

3.1	Program

3.2	Information om gårdarna som vi besökte

3.3	”Rapport” från studieresan

3.4	Program för 8-9/4

4.	Studieresa för Grön omsorg

4.1	Inbjudan

4.2	Program

5	Rapport från brukarmöte ”Mestring” och Lofota

Östersund den 4/5 2006

Anna Lindegren			Karl-Johan Johansen

Projektledare, Sverige	   		Projektledare, Norge